Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

(ЛФ ПНИПУ)

Факультет профессионального образования

Направление38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Кафедра  «Общенаучных дисциплин»

Доцент с и.о. зав.кафедрой ОНД

___________Е.Н.Хаматнурова

«___» ___________ 20___ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «Организация проектной деятельности по развитию спорта и туризма в муниципальном образовании (на примере отдела физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края)»

Студент  Русских Дмитрий Викторович

Состав выпускной квалификационной работы:

1.	Пояснительная записка на 64 стр.

2.	Графическая часть на 16  листах.

Руководитель выпускной квалификационной работы

Доцент кафедры онд кандидат педагогических

наук Третьякова Наталья Николаевна

Лысьва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Теоретические аспекты организации проектной деятельности в муниципальных образованиях	6

1.1 Понятие, цель и задачи проектной деятельности в муниципальных образованиях	6

1.2 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности муниципальных образований в РФ	12

1.3 Содержание и этапы проектной деятельности в муниципальных образованиях	17

1.4 Представление результатов проектной деятельности, оформление проекта	22

2 Анализ развития спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе	28

2.1 Общая характеристика Чусовского муниципального района	28

2.2 Оценка текущего состояния и выявление проблем в развитии спорта и туризма Чусовского муниципального района	31

2.3 Анализ реализации муниципальной политики развития спорта и туризма в ЧМР, оценка ее эффективности	37

3 Разработка проекта «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе»	43

3.1 Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере развития спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе	43

3.2 Характеристика подпрограмм проекта «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе»	46

3.3 Сроки, этапы реализации и финансирование  проекта «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе»	51

3.4 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты проекта	55

Заключение	58

Список использованных источников	64

Приложение А - Анкета опроса служащих администрации Чусовского муниципального района	67

Приложение Б- Анализ заинтересованных сторонпроекта «Развитие туризма и спорта на территории Чусовского муниципального района»	68

Приложение В Образец открытой площадки для спортивных занятий и бега	71

Введение

В современный период идет активный поиск повышения эффективности деятельности органов власти всех уровней. Предлагаются разнообразные методы и модели совершенствования и оптимизации работы органов государственной власти и местного самоуправления в условиях нестабильной социально-экономической ситуации.

Одним из наиболее интересных методов, зарекомендовавшим себя на практике выступает проектный метод. Использование проектной деятельности органами муниципальной власти позволяет им решить различные проблемы. Переход на проектное управление дает возможность увеличить эффективность деятельности органов государственной власти, ее прозрачность и открытость.

Проектная деятельность особенно важна для развития спорта и туризма на муниципальном уровне, так как это позволяет обеспечить для молодежи и взрослого населения достойные условия для занятий физическими упражнениями, спортом и туризмом, чтобы сохранить собственное здоровье, предоставить базу для населения, чтобы у людей была основа для полноценной, насыщенной и активной жизни, что соответствует общечеловеческим нормам морали, задачам творческого роста личности.

Вопросы сущности проектной деятельности и управления проектами раскрываются в трудах B.В. Иванова, А.В. Бельца, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, X. Решке, X. Шелле, Г. Дитхелм, К. Биркер и др.

Вопросы использования проектной деятельности в органах местного самоуправления раскрывались следующими учеными: Аржанухиным С.В., Балашовым А.Н., Маковичем Г. В., Мироненко Н.В., Холодовым В.А., Борисовым А.С. и другими.

Цель выпускной квалификационной работы – исследование организации проектной деятельности в Чусовском муниципальном районе (далее – ЧМР) на примере проекта «Развитие спорта и туризма».

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- рассмотреть теоретические аспекты организации проектной деятельности в муниципальных образованиях;

- провести анализ развития спорта и туризма в ЧМР, а именно, оценка текущего состояния и выявление проблем в развитии спорта и турима, анализ реализации муниципальной политики по данному направлению, оценка ее эффективности;

- разработать проект «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе», а именно, определение целей и задач в указанной области, характеристика подпрограмм проекта, определение сроков и этапов реализации, а также финансирования проекта, установление целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач, ожидаемых результатов проекта.

Объект исследования – отдел физической культуры и спорта ЧМР.

Предмет исследования – проектная деятельность по развитию спорта и туризма ЧМР.

В ходе выполнения работы использовались такие методы научного исследования, как группировка, монографический метод, сравнительный анализ, синтез и классификация, аналитический метод.

Нормативно-правовую базу работы составили  федеральные, региональные и местные нормативно-правовые акты, в которых отражены различные аспекты проектной деятельности.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности применения полученных результатов при осуществлении проектной деятельности в администрации Чусовского муниципального района.

Структура работы включает в себя введение, три главы, разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников и приложения.

1 Теоретические аспекты организации проектной деятельности в муниципальных образованиях

1.1 Понятие, цель и задачи проектной деятельности в муниципальных образованиях

Терминология проектирования на текущий момент изучена и раскрыта недостаточно, так как сам процесс представляет собой относительно новое явление.

Проектирование связано с необходимостью управления изменениями. Если раньше они осуществлялись сами по себе, то на современном этапе они планируются и реализуются целенаправленно. Цель направленного воздействия состоит в том, чтобы происходящие изменения носили желательный характер и наступали в заданное время, а возможные негативные проявления не происходили. В обратном случае результаты изменений могут быть непредсказуемы и приводить к негативным результатам.

Базовым документом, определяющим специфику проектной деятельности, ее этапы, содержание каждого этапа, является национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». Проект определяется как «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений». В его положениях представлено переплетение классических, неклассических и постнеклассических черт проектного управления.

По мнению Е.Ю. Шишкиной, «проект – это прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде предмета, услуги, действия».

Проект представляет собой комплекс усилий (включающий анализ цели и проблемы), которые должны управляться и планироваться для достижения желаемых изменений в организациях, окружении людей, знаниях, отношении к жизни, включает новую сложную задачу или проблему и должен быть завершен в заранее определенное время.

Можно привести следующее определение проектного управления: «Особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели».

Еще одно схожее по своей смысловой доминанте определение дает А.М. Игнатова: «Проектное управление – особый вид управленческой деятельности, в основе которого лежит предварительно разработанная модель действий по достижению какой-либо конкретной цели».

Ю.В. Астахов и В.А. Турьянский под социальным проектом органов муниципального управления понимают предполагаемую модель, сконструированную в соответствиис принятой в органе местного самоуправления стратегией устойчивого социально-экономическогоразвития территории муниципального образования и, во-вторых, один из видов проектной деятельности, связанный с преобразованием окружающей социальной реальности в соответствии с некоторым идеалом посредством создания выраженной в знаковой форме и ориентированной на реализацию смысловой общности реального и идеального.

Проектная деятельность представляет собой совокупность действий, задача которых состоит в решении конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой установкой, сроками и достигнутыми результатами (или продуктами).

Проектное управление является довольно новым и не вполне освоенным подходом для отечественных муниципальных образований. В научной литературе только начинают появляться работы, посвященные проектному управлению в муниципальных образованиях.

При этом на практике на сегодняшний день данная технология все больше задействуется в развитии муниципальных образований, наполнившись новым содержанием, инновационными формами и методами, направленными фактически на перспективную плановую деятельность по реализации будущих социальных объектов и процессов.

Однако, для облегчения использования проектного подхода в деятельности муниципальных органов власти необходимо продолжать работу над теоретическими исследованиями.

Примерами проектной деятельности являются:

- проект Свердловского регионального отделения «Муниципальный контроль. Гражданский корпус», который призван сделать прозрачной и понятной деятельность муниципальных властей(исполнительной и представительной), активизировать участие в общественном контроле в сфере ЖКХ, с одной стороны – депутатов муниципальных образований, с другой – гражданских активистов;

- проект Пермского регионального отделения по созданию единой площадки для дискуссий «Муниципальный клуб», на которой обсуждаются актуальные вопросы местного самоуправления. Участниками клуба могут стать все, кто заинтересован в улучшении качества жизни в муниципалитетах ив повышении эффективности работы местных органов власти;

- проект Нижегородского регионального отделения «Совет молодых депутатов Нижегородской области», направленный на укрепление сотрудничества и взаимодействия молодых депутатов представительных органов МСУ муниципальных образований области и формирование кадрового резерва.

Цель проектной деятельности может быть ориентирована как на решение какой-либо проблемы, так и на потребность, которую необходимо удовлетворить.

При этом ориентация на потребность предотвращает возникновение проблем в будущем, а ориентация на перспективу формирует потребности, которые еще не возникли, но проявятся в будущем.

Проектная деятельность основывается на следующих критериях:

1) нацеленности на достижение уникального неповторяющегося результата, сочетающегося, как правило, с уникальным составом исполнителей, требований, ресурсных ограничений, методов и технологий;

2) срочности и ограниченности по времени исполнения;

3) необходимости межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия органов власти;

4) повышенной степени неопределенности при реализации, требующей подробного анализа возможных рисков.

Применение принципов проектного управления в деятельности органов местного самоуправления позволит обеспечить:

1) достижение запланированных результатов проекта (программы) в установленные проектом (программой) (или в более сжатые) сроки с эффективным использованием всех видов ресурсов, выделяемых для реализации проекта (программы);

2) повышение результативности механизмов планирования, исполнения, мониторинга, контроля и прогнозирования результатов исполнения проектов (программ);

3) повышение эффективности внутри- и межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с гражданами и организациями за счет обеспечения прозрачности предоставления достоверной и актуальной информации о реализуемых (планируемых к реализации) проектах (программах);

4) достижение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в органах местного самоуправления.

Выделяются ключевые признаки проекта (рисунок 1):

Рисунок 1 – Ключевые признаки проекта

Для муниципальных проектов основополагающим признаком, определяющим их отнесение к проектам, является соответствие стратегии развития муниципального образования и обозначенным в ней целям и приоритетным направлениям развития. Все остальные комплексные мероприятия с уникальным социально значимым результатом, выстроенные с соответствии с требованиями к проекту, таковыми не являются.

Организация проектов в сфере рекреационной и туристской деятельности и управление ими предполагает последовательное решение следующих задач:

- определение наличия рекреационных и туристских потребностей у предполагаемых субъектов проекта в контексте организации свободного времени и физических возможностей;

- выявление предпочтений, форм и видов активного отдыха и спорта;

- определение их осведомленности в организации активного отдыха и деятельности рекреационной и туристской направленности;

- привлечение субъектов проекта к участию в рекреационных, спортивных и туристских мероприятиях;

- определение критериев эффективности проектной деятельности.

Безусловно, использование проектного механизма на муниципальной практике дает органам власти не только количественный, но и качественный эффект.

Отличие проектов от программ заключается в особенностях получения итогового результата. Достижение социальных результатов и появление социальных эффектов значительно отдалены от периода реализации программы. Существует некий значительный временной лаг между завершенной программой и её результатами. Эту особенность социальных программ необходимо учитывать при оценке социальных достижений и ожиданий.

Управление проектом в муниципальном образовании характеризуется тем, что оно ориентировано на получение немедленного результата после закрытия проекта. Поэтому результаты проекта очевидны (наглядны) и могут быть четко определены через соотношение того, что было до проекта, и того, что получено в результате проекта. Если условия сценария осуществления проекта будут сохранены (объект, особенности операций управления проектом ,особенности ценностно-целевых ориентаций субъекта проектной деятельности), то с большой степенью вероятности при повторении проекта в новом муниципальном образовании будут получены аналогичные результаты. Язык описания результатов проекта должен быть максимально формализован и четко соответствовать предварительно согласованным между участниками проекта и затем заявленным нормам и требованиям.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности муниципальных образований в РФ

Первостепенная задача в реализации проектного управления - разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проектную деятельность в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

Проектная деятельность в муниципальных образованиях осуществляется в рамках муниципального права. Предметом муниципального права выступают общественные отношения, возникающие в процессе организации, функционирования и развития местного самоуправления.

Осуществление проектной деятельности в органах местного самоуправления, в том числе и в Чусовском муниципальном районе, основывается на следующей нормативно-правовой базе:

1) Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам»

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. № 1050«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

3) Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ;

4) Указ губернатора Пермского края от 20.11.2014 № 196 «Об утверждении Положения по управлению «дорожными картами», проектами, программами и непроектными мероприятиями»;

5) Указ губернатора Пермского края от 04.09.2012 № 59 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по планированию социально-экономического развития Пермского края»;

6) Распоряжение Правительства Пермского края от 03.02.2017 № 20-рп «Об утверждении Положения и составов проектных комитетов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации»;

7) Постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 10.01.2018 № 2 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края».

Все более активно внедряя проектное управление в свою работу взамен процессных методик, администрации муниципальных образований опираются на федеральные документы – Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти: приложение к распоряжению Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ и Постановление Правительства РФ«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 15.10.2016 г. № 1050.

Методические рекомендации детально описывают модель и порядок внедрения проектного управления (поквартальный период внедрения с общим плановым сроком внедрения в один год),вплоть до предоставления Типового плана мероприятий по внедрению проектного управления в органе исполнительной власти.

Даны формализованные типовые шаблоны нормативных методических документов для их внедрения, а именно: Паспорт проекта, План-график проекта, Отчет по проекту.

Определена структура паспорта проекта – документа, содержащего базовую информацию по проекту и включающего наименование проекта, состав участников, основания для инициации ,цели, задачи, результаты, критерии успеха, период реализации, риски, взаимосвязь с другими проектами, План контрольных событий. Нормативно закреплена структура плана-графика проекта как обязательного документа, фиксирующего блоки мероприятий, мероприятия, контрольные события по проекту, связи между ними, а также ответственных исполнителей, сроки реализации мероприятий и достижения контрольных событий. Контрольные события могут быть двух типов – тактического уровня(из Паспорта проекта) и оперативного уровня (промежуточные контрольные события).

Предписана надлежащая структура Отчета по проекту, которая включает в себя информацию о фактическом достижении контрольных событий, прогнозе достижения контрольных событий, причинах их не достижения, нарушении сроков, рисках проекта и способах ихснятия/минимизации, ключевых результатах, достигнутых за период, открытых вопросах, требующих решения руководства, а также информацию по исполнению бюджета.

Представлено Типовое положение по управлению проектами, которое определяет принципы и порядок управления приоритетными и внутренними проектами. Разработана система управления мотивацией участников проектов, цель которой улучшение качества выполнения проектов за счет повышения эффективности работы участников проектов, эффективного взаимодействия различных подразделений, участвующих в проекте, высокого уровня дисциплины.

Предложена концепция организационной поддержки проектной деятельности путем создания проектных ролей, специализированных структурных подразделений и коллегиальных органов в рамках организационной структуры органа исполнительной власти.

В Методических указаниях представлены Типовые положения о Проектном комитете и Проектном офисе. В этом же документе представлена понятийная база проектного управления для обеспечения единообразия подходов в рамках проектного управления всех органов исполнительной власти.

Другой основополагающий документ федерального уровня, на который опираются в своей деятельности по внедрению проектного управления администрации муниципальных образований, – это Постановление Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 15.10.2016 г. № 1050. Оно устанавливает порядок организации проектной деятельности в рамках реализации приоритетных проектов (программ)и их портфелей, а именно: определяет организационную структуру системы управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения проектов(программ).

К субъектам, по инициативе которых разрабатываются и инициируются предложения по приоритетным проектам (программам), относятся:

1) федеральные органы исполнительной власти (действуют по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями и решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решениями президиума Совета;

2) рабочие группы, специально формируемые по решению президиума Совета или проектного комитета по соответствующему направлению, действующие по результатам анализа итогов проведения экспертно-аналитических мероприятий;

3) заинтересованные органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения, научные и другие организации.

Положение определяет содержательную структуру предложения по приоритетному проекту (программе): оно должно содержать идею приоритетного проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам реализации результатов, обоснования оценки сроков, бюджета, рисков и иные сведения о приоритетном проекте.

После утверждения паспорта приоритетного проекта (программы) разрабатывается план проекта(программы), и Положение указывает состав документов плана.

На основе Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти и Положения «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» субъекты Российской Федерации разрабатывают собственную нормативную базу с учетом региональной специфики и кадрового потенциала для организации проектного управления.

Вместе с тем администрации муниципальных образований самостоятельно разрабатывают Положения по управлению проектами. Например, администрация Чусовского муниципального района Пермского края постановлением от 10.01.2018 № 2 приняла документ «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края».

Положение и методические рекомендации об организации проектного управления в муниципальных образованиях должны подробно и процедурно описывать взаимодействие проектного офиса с местным сообществом в рамках реализации проектов развития муниципальных образований.

1.3 Содержание и этапы проектной деятельности в муниципальных образованиях

Проект строится по стандартной схеме, и основными его этапами являются следующие:

- признание необходимости инициации проекта (сбор информации, рекламные, маркетинговые исследования);

- определение цели проекта;

- определение конечных результатов;

- определение целевого сегмента, на который ориентирован проект;

- определение ожиданий заинтересованных сторон проекта, ихинтересов, влияния, ответственности (сбор от них требований);

- разработка оригинальной концепции;

- определение состава и объема работ проекта;

- разработка календарного плана

- определение потребностей проекта в ресурсах;

- разработка сметы и бюджета проекта;

- анализ ключевых рисков и определение способов их минимизации;

- определение основных членов команды управления, организационной структуры, принципов взаимодействия;

- назначение руководителя проекта, согласование его полномочий, границ ответственности;

- определение перечня элементов, объектов для контроля качества и критериев качества, определение процедур и технологий контроля качества;

- процессы закрытия проекта, сдача-приемка результатов проекта заказчику (подписание актов сдачи-приемки, табелей учета рабочего времени, счетов-фактур, обмен ими);

- подготовка и передача проектной документации заказчику и в архив, оценка ее качества, полноты;

- анализ опыта, извлечение опытом, обмен опытом;

- оценка работы членов проектной команды, распределение поощрений;

- роспуск команды проекта, возвращение персонала по подразделениям, помощь в переводе персонала в другие проекты или должности;

- подготовка и выпуск приказов, формально завершающих проект.

Приоритетные направления муниципальных проектов – это здравоохранение, образование, жилье, спорт, туризм, ЖКХ и городская среда, экология, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформирование контрольной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода.

Проекты развития направлены на привлечение инвестиций, повышение качества муниципальных услуг, повышение качества управления в администрациях муниципальных образований, на организацию интеграционных действий по направлениям, развитие социальной, культурной среды муниципального образования, повышение качества и доступности в сфере культуры и туризма, изменение облика городского центра, продвижение и массовый сбыт сельскохозяйственной продукции, развитие конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, организацию системы взаимодействия между государственными, муниципальными органами власти и некоммерческими общественными организациями. Муниципальные проекты направлены на развитие благосостояния населения, повышение качества жизни.

Но главная задача проектов муниципального развития – увеличение человеческого капитала и повышение человеческого потенциала, развитие таких компетенций, как лидерство, умение работать в команде, предпринимательство в его экономических и социальных формах.

На стадии инициации проекта предполагается проведение первичных и вторичных исследований, позволяющих выявить проблему, требующую решения и обусловливающую актуальность проекта. Необходима работа с системой критериев сегментации муниципальных образований, в числе которых численность и плотность населения; уровень и специфика доходов; культурные, социальные ценности; состояние транспортной сети; климат; структура коммерческой деятельности; доступность средств массовой информации; динамика развития; юридические ограничения. Важно учесть рейтинг инвестиционной привлекательности муниципального образования, характеристики показателей его социально-экономического развития, которые в совокупности позволяют оценить конкурентоспособность муниципального образования относительно других муниципальных образований-конкурентов и его возможности в привлечении инвестиций.

На стадии инициации проекта изучаются предпочтения населения по поводу социальных услуг, долгосрочные потребностиразличных муниципальных целевых рыночных сегментов. Процесссегментации рынков и выбор наиболее привлекательного сегментаявляется результатом складывающихся условий развития муниципального образования в рыночной среде. На стадии инициации проекта выбирается привлекательный сегмент в соответствии с критериями его привлекательности.

Каждая из стадий проектной деятельности регламентирована определенными правилами. Так, на этапе инициации и приформировании цели проекта и его результатов необходимо опираться на индикаторы, являющиеся показателями результативности деятельности органов власти, и они должны удовлетворять основным критериям «4 С»: Четкость (Clearness),полнота (Completeness), комплексность (Complexity), непротиворечивость (Consistency).

Также при определении цели и результатов проекта необходимо ориентироваться на концепцию «SMART», в соответствии с которой цель должна соответствовать таким четыремкритериям: быть конкретной (specific), измеримой (measurable), достижимой (attainable), значимой (relevant), соотносимой с конкретным сроком (time-bounded).

При определении целей и результатов проекта необходимо ориентироваться на показатели социально-экономического развития муниципального образования, каждый из которых отражает состояние одного из компонентов уровня жизни населения муниципалитета:

К1 – обобщенный показатель степени достижения целей гуманитарной политики в муниципальном образовании (касается сферы воспроизводства самого человека);

К2 – обобщенный показатель степени достижения целей экономической политики в муниципальном образовании (касается сферы воспроизводства товаров и услуг);

К3 – обобщенный показатель уровня благополучия среды обитания населения муниципального образования (характеризует сферу воспроизводства отношений, включая и личную безопасность);

К4 – обобщенный показатель уровня информационного разнообразия в муниципальном образовании (характеризует сферу воспроизводства информации);

К5 – обобщенный показатель, характеризующий потенциал муниципального образования.

Конкретные показатели муниципальных проектов формулируются в рамках данных направлений.

Определение целевого сегмента, на который ориентирован проект. Проект может быть ориентирован на внешние субъекты для целенаправленного формирования спроса на совокупный ресурсный потенциал муниципального образования, для привлечения инвесторов, квалифицированной рабочей силы, туристов и пр., а также на внутренних субъектов – потребителей общественных услуг – местное сообщество, организованное как совокупность групп интересов.

Задача состоит в выявлении и учете потребностей местного сообщества, стимулировании полезных новых потребностей и интересов местного сообщества.

Определение ожиданий заинтересованных сторон проекта, их интересов, влияния, ответственности (сбор от них требований). Заинтересованные лица проекта – это стейкхолдеры, представители местного сообщества. Они обладают правовой, экономической, моральной возможностью заявлять организатору проекта о своих правах или интересах в отношении деятельности организаторов проекта. Проектные решения или последствия их реализации непосредственно влияют на них.

Важными для успеха проекта и обеспечения его качества являются этапы Определение состава и объема работ проекта и Разработка календарного плана. Их реализация связана с проведением декомпозиции работ проекта. Структура декомпозиции работ служит основой для последовательного разбиения работ по проекту на более мелкие и, следовательно, более управляемые работы, и возможна самая мельчайшая детализация. Описываются результаты каждого вида работ и даются шкалы для измерения степени достижения результатов проекта. Информация по всем уровням детализации работ проекта предоставляется тем, кто выполняет и контролирует работы. Эта методика позволяет представить объем работ проекта в терминах, которые одинаково легко понимаются заказчиком и участниками проекта. Все виды работ прописаны в форме матрицы ответственности. Структура декомпозиции работ обеспечивает формирование бюджета проекта.

Структура декомпозиции работ является основой регулярных отчетов о состоянии проекта и планов выполнения. Она является инструментом выявления проблем при выполнении проекта, базой для аналитической работы по выявлению причин сбоев в реализации проекта.

Для повышения точности декомпозиции используются программные продукты для проектного управления, позволяющие автоматизировать процесс декомпозиции.

Важной стадией проектной деятельности является анализ ключевых рисков и определение способов их минимизации.

Риск проекта – это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта, например сроки, стоимость, содержание или качество (в зависимости от вида проекта).

1.4 Представление результатов проектной деятельности, оформление проекта

Оценка результатов проекта осуществляется с учетом ценностно-целевых проектных действий различных социальных групп, участвующих, прямо или опосредованно, в осуществлении проекта, и социальных групп, которые не участвуют в проекте, но заинтересованы в его результатах. При этом результаты проекта, которые соответствуют заранее определенным, согласованным нормам и требованиям, могут быть по-разному оценены заинтересованными сторонами проекта, и ценностный консенсус по части согласованных норм и требований может быть нарушен. Речь может идти о конфликте ценностей, когда интересы одних социальных групп реализуются за счет нивелирования ценностей других. Любой проект в муниципальных образованиях детерминирован не только методологией и методикой реализации проекта ,но, прежде всего, базисными ценностями муниципального образования, т. е. основным вопросом – зачем конкретный проект осуществляется. В связи с этим особое место в оценке результатов проекта в муниципальных образованиях занимает соответствие их гуманистическим ценностям, а не только ценностям«местного значения». К реализации таких проектов нельзя относиться как к некой экспериментальной площадке, на которой можно пробовать все и позволено все. Дело в том, что проектное управление в муниципальных образованиях есть составная часть социального управления, и без четкой ориентации на гуманистические ценности проектная деятельность может иметь катастрофические последствия как для местного сообщества, так и для смежных образований– для местного самоуправления и для органов государственной власти. Ценностно-нейтральных проектов в сфере развития муниципальных образовании не существует. По этой причине вводится система запретов, нарушение которых может привести к непредсказуемым экономическим, социальным, правовым и духовным последствиям. В этом смысле любой проект должен проходить социально-антропологическую экспертизу. Более того, заявленные ценности проекта не должны противоречить личностным и групповым ценностям участников проекта и заинтересованных сторон проекта. Ценностный консенсус в проекте по базисным, «региональным» и личностным ценностям является обязательным.

Определение степени эффективности муниципального проекта невозможно без обозначения плановых количественных значений ожидаемых результатов муниципальных проектов ,без индикаторов экономической и социальной эффективности.

Ориентация на конкретные количественные целевые показатели и целевые нормативы желаемого состояния объекта обеспечивает определенность цели проекта. В количественных величинах планируются как непосредственные результаты проекта, таки косвенные общественно значимые результаты проекта, отдаленные от него во времени.

Наиболее распространенная формула эффективности – отношение полученного результата к затратам (илизатраченным усилиям) – в различных сферах деятельности уточнялась. Применительно к проектному управлению в органах местного самоуправления эффективность – это отношение степени влияния результатов муниципального проекта на социально-экономическое развитие муниципального образования к затратам на его реализацию. Иными словами, эффективность – соотношение полученных результатов к затраченным ресурсам.

Соответствие ресурсов проекта заявленным определяет эффективность проекта. Эффективность реализации проектов развития оценивается сегодня в подавляющем большинстве случаев по аналогии с оценкой программ, действующих в рамках программно-целевого управления в муниципальном образовании. Проекты, как и программы, оцениваются на основе плановых показателей и полноты использования выделенных на их реализацию средств. Степень достижения запланированных результатов оценивается посредством сопоставления фактически достигнутых значений по показателям с плановыми значениями. Оценка эффективности реализации программы/проекта определяется по формуле:

(1)

где E – показатель социально-экономической эффективности реализации программы/проекта; Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей; P – оценка полноты использования выделенных на реализацию программы/проекта средств.

Существует более детальная оценка эффективности проектов развития муниципального образования с использованием следующих показателей:

- финансовая эффективность – финансовые результаты реализации проекта, объем реальных денежных средств, полученных в результате реализации проекта с учетом вклада каждого участника проекта;

- бюджетная эффективность – разница между доходами и расходами бюджета, связанными с реализацией проекта;

- народнохозяйственная эффективность – эффективность, выходящая за пределы прямых интересов участников проекта (экологическая, технологическая и пр.).

Во многих проектах развития муниципальных образований доминирует не экономическая, а социальная эффективность, к тому же значение имеет социальный эффект от реализации проекта.

Социальная эффективность – положительное последствие отреализации проекта для населения, которое выражается в улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления. В отличие от социальных результатов, социальные эффекты обычно отдалены по времени, представляют собой не только прямые, но и косвенные общественно значимые результаты проекта.

Положительным социальным эффектом является создание новых рабочих мест, экономия свободного времени населения, повышение качества жизни населения, уровня жизни, предоставление населению новых услуг, повышение качества этого предоставления, доступности, улучшение демографической ситуации, показателей здоровья населения, повышение образовательного и квалификационного уровня рабочей силы, сокращение объемов применения неквалифицированного труда, оптимизация миграционных потоков, снижение социальной напряженности в муниципальном образовании, повышение социальной стабильности, уровня лояльности населения власти, повышение денежных и реальных доходов населения, рост покупательской способности населения в муниципальном образовании, изменение образа жизни в лучшую сторону и др.

Внедрение проектной деятельности на муниципальном уровне сталкивается с определенными трудностями. Основной проблемой на пути реализации органами муниципальной власти проектного подхода можно признать отсутствие унифицированной нормативно-правовой основы организации проектного управления на муниципальном уровне. В настоящее время органы местного самоуправления при необходимости внедрения проектных практик ориентируются на нормативную основу конкретного субъекта Федерации, если она имеется.

Кроме того, целесообразно перенимать наиболее полезный опыт реализации проектной деятельности муниципалитетов, с учетом специфики конкретной территории. Будет эффективным создание взаимообучающего пространства, в котором все участники проектной деятельности муниципальных образований смогут обмениваться опытом, предлагать собственные наработки.

Для формирования объективных методик оценки эффективности муниципальных проектов необходимо четко и детально определить требования к структуре и содержанию муниципальных проектов, выявить корреляцию между мероприятиями, этапами проекта и ожидаемыми результатами проекта.

Требования к разработке и оценке муниципальных проектов должны носить унифицированный характер, независимый от направления проекта, отраслевой/ведомственной его принадлежности. Должен быть разработан набор инструментов оценки, включающих не только методики, но и алгоритмы оценки.

2 Анализ развития спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе

2.1 Общая характеристика Чусовского муниципального района

Чусовской район — административная единица муниципального уровня в Пермском крае Российской Федерации. Административный центр — город Чусовой.

Граничит с Пермским, Добрянским, Губахинским, Гремячинским, Горнозаводским, Лысьвенским и Кунгурским районами Пермского края. Площадь района составляет 3500 км².

Динамика численности населения Чусовского муниципального района представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика численности населения Чусовского муниципального района

Население района сокращается на протяжении последних десятилетий.

Градообразующее предприятие — Чусовской металлургический завод.

Ведущая отрасль промышленности города — чёрная металлургия. Также представлены машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.Экономику Чусовского городского поселения определяют807 крупных и  средних предприятия, 1154 предпринимателя.

Среднемесячная заработная плата составляет 25,6 тыс.руб.

Миграция населения имеет отрицательное сальдо на протяжении последних десяти лет, то есть уезжает из ЧМР больше, чем туда приезжает.

Демографическая ситуация в Чусовском городском поселении остается напряженной в связи с устойчивым сокращением численности постоянного населения, вызванным естественной убылью населения.

О напряженной демографической ситуации в городе свидетельствует как естественная убыль, так и миграция населения.

Основными причинами миграции населения на территории г. Чусового являлись:

- неблагоприятная экологическая обстановка;

- низкий уровень качества предоставления услуг жилищно-коммунальной сферы;

- низкий уровень развития социальной сферы - здравоохранения, культуры, спорта и туризма;

- ограниченные возможности получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства;

- узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образования;

- ограниченные возможности трудоустройства, в том числе, в связи со слабой диверсификацией экономики.

В связи со сложившейся ситуацией наиболее высокий уровень миграции наблюдался среди молодежи в возрасте от 16 до 20 лет, что сказывается на снижении доли трудоспособного населения. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост доли населения пенсионного возраста.

Таким образом, сложная демографическая ситуация, связанная со старением населения, а также миграцией, оказывает негативное влияние на занятость населения в экономике города и приводит к снижению трудового потенциала.

PEST-анализ предполагает оценку факторов внешней среды, оказывающих воздействие на социально-экономический потенциал территории. Он предполагает оценку влияния следующих групп факторов: социальных, технологических, экономических, экологических, политических. Каждая из указанных групп факторов характеризуется рядом показателей (см. таблица 1).

Таблица 1 - PEST-анализ Чусовского муниципального района

| Политические факторы: Недостаточно высокая репутация лидеров муниципального управления ужесточение федеральных законов по охране природной среды | Экономические факторы: Проблемы функционирования градообразующего предприятия ОАО ЧМЗ Транспортная разобщенность лево- и правобережной частей района Общее ухудшение инвестиционного климата |
| --- | --- |
| Социальные факторы: Падение уровня жизни населения Миграция молодежи в крупные города Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров | Технологические факторы: Износ основных фондов Большая нагрузка на транспортные сети |

Из данных анализа следует, что в ЧМР существует проблема с рейтингом чиновников как в глазах краевой власти, так и у местных жителей. Так как природные ресурсы играют большую роль в жизни района, то большое влияние оказывает изменение законодательства в сфере охраны природной среды. В качестве экономических факторов можно выделить деятельность градообразующего предприятия ОАО «ЧМЗ», особенностью города является транспортная разобщенность лево- и  правобережной частей района, наблюдается общее ухудшение инвестиционного климата на данной территории. В результате влияния перечисленных факторов наблюдается отток молодежи с территории в более крупные города, специалисты также мигрируют в поисках лучшей и более высокооплачиваемой работы.

Среди технологических факторов можно назвать значительный износ основных фондов города, а также большая нагрузка на транспортные сети, так как через город проходит автотрасса регионального значения, множество транспортных средств большой грузоподъемностью проезжают через город.

2.2 Оценка текущего состояния и выявление проблем в развитии спорта и туризма Чусовского муниципального района

Развитием туризмав ЧМР занимается управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

Структура управления представлена на рисунке 3.

Начальник управления

Начальник отдела ИМРУиО

Начальник отдела культуры и туризма

Начальник отдела молодежной политики и проектной деятельности

Зам.начальника

Ведущий специалист

Консультанты

Ведущий специалист

Рисунок 3 – Структура управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации ЧМРПермского края

Цели и задачи Управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации ЧМР Пермского края:

- формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию имиджа территории;

- создание в ЧМР благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок;

- создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания и художественного образования населения;

- сохранения и пропаганда культурно-исторического наследия муниципального района;

- обеспечение эффективной работы подведомственных организаций и учреждений культуры;

реализация образовательных программ общего художественно-эстетического развития, осуществление целенаправленного обучения детей различным видам искусства;

- осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения ЧМР, сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;

- создание единого информационного пространства, обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;

сохранения и пропаганды  историко-культурного наследия ЧМР;

- распространения среди населения историко-краеведческих, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей;

- изучение, возрождение, сохранение и пропаганда самобытного народного творчества на территории Чусовского района, развитие художественных народных промыслов и ремесел;

- обеспечение культурного обслуживания населения муниципального района с учётом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

Развитием спорта в ЧМР занимается отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

SWOT-анализ является отправной точкой для разработки стратегии развития спорта и туризма в ЧМР.

Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод о том, в каких направлениях должно развиваться муниципальное образование для получения положительной синергии «сильные стороны – возможности» и устранения отрицательной синергии «слабые стороны – угрозы».

Таблица 2 - SWOT-анализ в области спорта и туризма в ЧМР

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| -Уникальное географическое расположение в предгорьях Уральских гор, на границе между Европой и Азией - Умеренно-континентальный климат -Многообразные ландшафты -Природные и исторические достопримечательности - Наличие транспортных сетей - Наличие образовательного потенциала начального, среднего и высшего профессионального образования для подготовки кадров; - развитая спортивная инфраструктура: культурно-исторический потенциал района | - Недостаток квалифицированных кадров в области спорта и туризма; - Неразвитая туристическая инфраструктура; - Отсутствие практики создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую отрасль -Недостаточность подъездных дорог к культурно-историческим и природным памятникам; -Несформированный имидж города как место туризма; - Недостаточное финансирование мероприятий по развитию спорта на территории ЧМР; - Отсутствие мероприятий по привлечению к спорту взрослого населения района |

Продолжение Таблицы 2.

| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| --- | --- |
| использование транспортных коридоров на территории района и выхода к речным грузопотокам; участие в реализации федеральных и краевых инвестиционных программ, направленных на развитие коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры района; принятие муниципальных программ, направленных в рамках решения вопросов местного значения на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития района обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств муниципального района и поселений рациональное объединение населенных пунктов; усиление интереса к внутреннему туризму; -Привлечение туристов к природно- рекреационным и историко-культурным объектам - Возможности развития различных видов туризма - Привлечение внешних инвестиций в район -Формирование системы спортивных городских зон | - Новая волна глобального экономического кризиса; - Миграция молодежи в другие районы и крупные города; - Возможность утраты объектов и ухудшение условий в местах массового отдыха в связи с загрязнением окружающей среды и естественным разрушением памятников историко-культурного наследия - Конкуренция со стороны и других городов - Недостаток информации огороде и районе |

Таким образом, сильными сторонами ЧМР являются: развитая транспортная инфраструктура, есть как автомобильные дороги, так и железнодорожные пути (станция Чусовская, через которую идет активное движение поездов), развитая система образования, наличие ВУЗов на территории и в близлежащих городах, развитая спортивная инфраструктура (Огонек, Такман, объекты природно-рекреационного значения), наличие культурно-исторического потенциала региона.

Слабые стороны ЧМР: в регионе наблюдается недостаток высококвалифицированных кадров, смертность превышает уровень рождаемости, значительно изношены основные фонды, экологические проблемы, отсутствие мероприятий по привлечению взрослого населения к спорту, неразвитость инфраструктуры для туризма и туристов.

Возможности ЧМР заключается в следующем: участие в реализации федеральных и краевых  инвестиционных программ, развитие внутреннего туризма, принятие муниципальных программ, направленных в рамках решения вопросов местного значения на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития района обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств муниципального района и поселений, привлечение туристов к природно-рекреационным и историко-культурным объектам, возможности развития различных видов туризма, привлечение внешних инвестиций в район, формирование системы спортивных городских зон.

Угрозы ЧМР: кризисные явления в экономике, недостаточная конкурентоспособность района, ухудшение инвестиционного климата,  миграция молодежи в другие районы и крупные города, возможность утраты объектов и ухудшение условий в местах массового отдыха в связи с загрязнением окружающей среды и естественным разрушением памятников историко-культурного наследия.

На основе выявленных проблем в развитии спорта и туризма в ЧМР построим дерево проблем. При этом ставится задача – сформулировать проблемы и установить причинно-следственные связи между ними.

Дерево проблем проекта «Развитие туризма и спорта на территории Чусовского муниципального района» представлено на рисунке 4.

Из рисунка 4 следует, что  основной проблемой является недостаточная вовлеченность граждан в спортивную и туристическую деятельность.

Низкое использование потенциала финансового развития территории

Слабая реализация предпринимательских возможностей граждан в области туризма и спорта

Низкое использование потенциала рекреационных ресурсов

Низкий уровень двигательной активности жителей района

Недостаточная вовлеченность граждан в спортивную и туристскую деятельность

Отсутствие достаточного числа спортивных объектов, секций, мероприятий

Отсутствие желания организовывать секции, проводить спортивные и туристские мероприятия

Низкая заинтересованность в посещении со стороны граждан

Отсутствие туристской инфраструктуры, маркированных маршрутов

Отсутствие спортивного комплекса, оснащенного современным оборудованием

Изношенная материально-техническая база существующих объектов спорта и туризма

Низкий интерес со стороны предпринимателей к развитию в регионе туризма и спорта

Недостаточное финансирование

Отсутствие поддержки со стороны администрации и общественных организаций

Рисунок 4 – «Дерево проблем» в области развития спорта и туризма на территории ЧМР

Итогом данной проблемы является слабая организация предпринимательских способностей граждан, низкое использование потенциала района, низкий уровень двигательной активности жителей района.

Основная проблема обусловлена отсутствием достаточного числа секций, спортивных объектов и туристских мероприятий, недостаточным финансированием, отсутствием поддержки со стороны органов власти района, высокой степенью изношенности спортивных и туристических объектов, низким развитием инфраструктуры и рядом других проблем.

2.3 Анализ реализации муниципальной политики развития спорта и туризма в ЧМР, оценка ее эффективности

В ЧМР действует ряд муниципальных программ, направленных на развитие спорта и туризма в районе:

-  развитие физической культуры и спорта ЧМР Пермского края
(в редакции постановления администрации ЧМР Пермского края  от 05.04.2019 № 143);

-  развитие территорий и инфраструктуры ЧМР Пермского края (в редакции постановления администрации от 05.04.2019 № 142), МП утверждена постановлением администрации ЧМР Пермского края от 13.10.2017 № 432;

- развитие культуры и туризма ЧМР Пермского края  (в редакции постановления администрации ЧМР Пермского края от 29.01.2019 № 27), МП утверждена постановлением администрации ЧМР Пермского края от 13.10.2017 № 436.

Программой «развитие физической культуры и спорта ЧМР Пермского края» предусматриваются следующие подпрограммы:

- 1 «Создание условий для укрепления здоровья населения ЧМР через занятияфизической культурой и спортом»

- 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта»

- 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В приоритете программы – спортивные достижения, поддержка спортивных учреждений, особенно, работающих с детьми, проведение разовых спортивных мероприятий. При этом практически не уделяется внимания привлечению к занятию физической культурой взрослого населения, пенсионеров.

Программой «развитие культуры и туризма ЧМР Пермского края» предусмотрено шесть подпрограмм:

- 1: «Сохранение и развитие культурного потенциала ЧМР»;

- 2:«Реализация социально-значимых проектов и мероприятий в сфере культуры ЧМР»;

- 3: «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры»;

- 4: «Формирование комфортной городской среды»;

- 5: «Развитие туризма в ЧМР»;

- 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Изучение подпрограмм позволило придти к выводу, что большинство из них направлено на развитие городской среды, обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства, реализацию проектов в городской черте. При этом рекреационный туризм затрагивается только подпрограмме № 5.

В данной подпрограмме поставлено две задачи:

1. Создание и развитие инфраструктуры туристического комплекса ЧМР;

2. Продвижение туристических ресурсов ЧМР и проведение информационно-рекламных мероприятий.

За пять лет реализации подпрограммы предусматривается выделение 10 млн.руб., по 2 млн.руб. в год.

На эти средства предлагается установить знаки туристской навигации (38 штук),  разработать паспорта двух туристических маршрутов (оба в черте города, краеведческие), выпустить несколько информационных материалов вколичестве 1000 экземпляров.

По нашему мнению, в программе недостаточно внимания уделяется развитию активного рекреационного туризма.

При этом через Чусовой проходят транзитные автобусные маршруты до Кунгура, Березовки, Губахи, Горнозаводска, Гремячинска.

Территория района имеет разветвленную речную сеть, принадлежащую бассейну реки Кама – это реки Чусовая, Усьва, Вильва, Вижай и множество мелких речек. Основная же рекреационная ось района – это река Чусовая. Её история, а так же живописные, скалистые берега, вдоль которых предпочитают сплавляться туристы, пещеры и гроты представляют собой объекты для активного, познавательного отдыха и водного туризма. Ежегодно на Чусовую приезжают десятки тысяч туристов, чтобы полюбоваться скалами, пещерами, арками, гротами, просто провести время вдали от городской суеты, порыбачить и отдохнуть.

Это необходимо использовать для развития района, однако, в программе в данном направлении практически нет никаких мероприятий.

Чтобы оценить эффективность реализации муниципальной политики развития спорта и туризма в ЧМР обратимся к мнению экспертов – специалистов профильных отделов администрации района, проведя среди них опрос. Анкета для опроса представлена в приложении А. Было опрошено 5 служащих.

Проанализируем полученные результаты.

Таблица 3 – Оценка эффективности реализации муниципальной политики развития спорта и туризма в ЧМР

| Вопрос | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Эксперт 4 | Эксперт 5 | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцените степень привлекательности района для турима | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4,2 |
| Оцените эффективность мероприятий администрации в области развития туризма | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Оцените степень развития спорта (инфраструктура, способы привлечения к спорту, наличие секций, спортивных сооружений и т.д.) в ЧМР для жителей района | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,8 |
| Оцените эффективность мероприятий администрации в области развития спорта в ЧМР | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |

Отметим, что, по мнению специалистов, ЧМР является достаточно привлекательным районом для развития  в нем туризма, при этом эффективность мероприятий администрации в области развития туризма и спорта оценена на среднем уровне. Степень развития спорта и привлечения к нему оценена на 2,8 балла, то есть даже ниже среднего, то есть отмечается недостаточность усилий, несмотря на принятые муниципальные программы.

Основными факторами, сдерживающими развитие туризма Чусовского района, являются:

- неразвитая туристская инфраструктура;

- дефицит гостиниц с современным уровнем комфорта и обслуживания; отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства;

- невысокое качество обслуживания с низким уровнем подготовки кадров;

- небольшая известность Чусовского района за его пределами;

- образ Чусовского района исключительно как промышленного района, неблагоприятного для туризма;

- отсутствие нормативно-правовой базы по развитию туризма на территории района;

- отсутствие механизмов продвижения перспективных туристских направлений территории;

- недостаточное информационное освещение внутриотраслевой деятельности – богатый событийный ряд слабо представлен, информация разрознена и малодоступна для туристов, гостей района, так и для местных жителей;

- незначительное количество туристической и справочной информации;

- слабая развитость сувенирной торговли на местах, а в ряде местностей ее отсутствие;

- отсутствие транспортной инфраструктуры к некоторым туристическим объектам.

В области развития спорта были выделены следующие проблемы:

- изношенная спортивная база;

- недостаток спортивных сооружений и инфраструктуры для занятий спортом;

- недостаток спортивных секций и групп для взрослых;

- отсутствие работы по вовлечению граждан в спорт;

- отсутствие пропаганды спортивного образа жизни.

По нашему мнению, необходимо в области развития туризма уделить больше внимания развитию инфраструктуры для активного и рекреационного туризма, повысить степень информированности о районе, финансировать блоги о туризме в ЧМР, сотрудничать с турфирмами, работающими в области организации туров, разрабатывать маркированные туристические тропы не только для опытных туристов, но и для туристов всех возрастов, в том числе и пенсионеров, т.н. тропы здоровья, организовывать группы здоровья, проводить открытые занятия по ОФП, занятия по продвижению бега, лыжного спорта, спортивной ходьбы.

В области развития спорта необходимо разработать и реализовать несколько инфраструктурных объектов, например, оборудование мест для бега, организация открытых занятий ОФП в летнее время, организация занятий по бегу в летнее время, лыжному спорту – в зимнее, разработка троп здоровья разной дистанции, доступных для любых возрастов, организация субсидируемых занятий для людей пенсионного возраста различными спортивными направлениями, пропаганда здорового образа жизни.

3 Разработка проекта «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе»

3.1 Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере развития спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе

Анализ проектной деятельности показывает, что целесообразно оценивать успех проекта с точки зрения различных заинтересованных сторон, где результирующим показателем является степень их общей удовлетворенности.

Заинтересованная сторона – любая группа или индивид, способная влиять или влияющая на достижение цели организации, на способность предприятия приносить доход, а также все бенефициары и источники риска. Подзаинтересованными сторонами понимаются как субъекты хозяйственной деятельности, состоящие в прямых экономических отношениях с организацией, так и все общество в целом и каждый его член в отдельности.

Заинтересованные стороны проекта «Развитие туризма и спорта на территории Чусовского муниципального района» представлены в приложении  Б.

Из данных приложения Б следует, что заинтересованными  лицами проекта являются:  сотрудники администрации ЧМР, руководитель проекта, туристические и спортивные организации района, граждане ЧМР.

Выгоды от проекта состоят в следующем:

- направлен на развитие туризма и спорта в ЧМР;

- привлекает граждан к активной спортивной и туристической деятельности;

- улучшает экономические показатели района, увеличивается приток денежных средств;

- улучшает качество жизни и здоровья жителей района;

- предоставляет возможности проведения досуга и ведения активного образа жизни.

На основе выявленных ранее проблем обозначим цели, которые позволяет устранить выявленные проблемы. Сопоставление проблем и целей проекта «Развитие спорта и туризма на территории ЧМР» представлено на рисунке 5.

Проблема

Цель

Повышение притока финансовых ресурсов на территорию, повышение благосостояния граждан

Низкое использование потенциала финансового развития территории

Повышение уровня двигательной активности жителей, улучшения их здоровья

Низкий уровень двигательной активности жителей района

Стимулирование предпринимателей и организаций к организации секций, спортивных и туристских мероприятий

Отсутствие достаточного числа спортивных объектов, секций, мероприятий

Рисунок 5 - Цели и проблемы проекта «Развитие спорта и туризма на территории ЧМР»

Проблема низкого использования финансового потенциала ЧМР решается установлением цели повышения притока финансовых ресурсов и улучшения благосостояния граждан, проживающих на территории ЧМР. Проблема низкой двигательной активности граждан решается установкой цели повышения данной активности и улучшения состояния здоровья граждан. Проблема отсутствия достаточного числа спортивных объектов, секций, мероприятий решается установкой цели стимулирования предпринимателей и организаций к развитию секций, спортивных и туристских мероприятий, инфраструктуры туризма и спорта. Исходя из обозначенных целей было простроим дерево целей проекта (рисунок 6).

Повышение уровня использования финансового потенциала развития территории

Повышение уровня двигательной активности жителей района

Высокий уровень реализации предпринимательских возможностей граждан в области туризма и спорта

Высокий уровень использования потенциала рекреационных ресурсов

Повышение степени вовлеченности граждан в спортивную и туристскую деятельность

Рост числа спортивных объектов, секций, мероприятий

Повышение числа секций, спортивных и туристских мероприятий

Повышение заинтересованности в посещении со стороны граждан

Наличие туристской инфраструктуры, маркированных маршрутов

Наличие спортивного комплекса, оснащенного современным оборудованием

Обновление материально-технической базы существующих объектов спорта и туризма

Повышение интереса со стороны предпринимателей к развитию в регионе туризма и спорта

Обеспечение поддержки со стороны администрации и общественных организаций

Повышение финансирования

Рисунок 6– «Дерево целей» проекта «Развитие спорта и туризма на территории ЧМР»

Из рисунка 6 следует, что основной целью проекта является повышение степени вовлеченности граждан в спортивную и туристическую деятельность. Следствиями достижения цели станут высокий уровень реализации предпринимательских возможностей жителей района, повышение использования потенциала рекреационных ресурсов, повышение уровня двигательной активности жителей, улучшение состояния их здоровья.

Для достижения основной цели  были определены следующие подцели:

- рост числа спортивных и туристических объектов;

- развитие туристической и спортивной инфраструктуры, средств размещения и общественного питания, маркированных маршрутов;

- поддержка со стороны администрации района, в том числе и финансовая;

- обновление материально-технической базы объектов.

3.2 Характеристика подпрограмм проекта «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе»

Проект «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе» предполагает реализацию двух подпрограмм:

- Подпрограмма развития туризма в Чусовском муниципальном районе.

- Подпрограмма развития спорта в Чусовском муниципальном районе.

Рассмотрим подробнее данные подпрограммы.

Подпрограмма развития туризма в Чусовском муниципальном районе.

Данная программа предполагает продвижение района по следующим видам туризма:

- рекреационный (необходимо организовать либо способствовать развитию цивилизованных мест отдыха, кемпингов, банных комплексов на берегу реки, баз отдыха);

- активный (содействие развитию сплавов в летний период, содействие развитию парапланеризма, лыжных гонок в зимний период);

- экологический (развитие природоохранных зон, маркировка троп здоровья, уборка территории).

Перечень мероприятий по развитию туризма представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по развитию туризма в ЧМР

| Вид туризма | Направление | Пути реализации | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекреационный | Содействие развитию цивилизованных мест отдыха, кемпингов, банных комплексов на берегу реки, баз отдыха | Предложение предпринимателям выделить землю в долгосрочную аренду по сниженной ставке для целевого использования - оборудование мест отдыха, кемпингов, банных комплексов на берегу реки, баз отдыха | 2019-2021 гг. |
|  |  | Предоставление кредитов на реализацию данных направлений на льготных условиях |  |
| Активный | содействие развитию сплавов в летний период | Оборудование стоянок на берегу Чусовой Организация периодической уборки стоянок Проведение тематических сплавов с привлечением желающих жителей Организация детских сплавов силами образовательных учреждений (помощь в оформлении документов, услуги заброски на место старта и возвращения в город) | 2019-2020 гг. |
|  | содействие развитию парапланеризма | Организация юношеской секции парапланеризма для студентов среднеспециальных учебных заведений города | 2019 г. |

Продолжение таблицы 4.

| Активный | содействие развитию лыжных гонок в зимний период | Организация лыжных гонок городского, регионального уровня, присоединение к федеральным проектам лыжных гонок (силами администрации, учреждений дополнительного образования, предпринимателями), проведение лыжных марафонов | 2019-2021 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Экологический | развитие природоохранных зон | Создание природоохранных зон Регулярная высадка деревьев Пресечение незаконной вырубки лесного фонда | 2019-2021 гг. |
|  | маркировка троп здоровья | Маркировка троп нескольких направлений: 1 – 2 км. – тропа здоровья для пожилых людей 2 – 4 км. – тропа здоровья для семей с детьми 3 – 7-10 км. – активная молодежь 4 – 15-20 км – активный туризм На тропах должны быть оборудованы стоянки для отдыха, места для сбора мусора | 2019 г. |
|  | уборка территории | Организация юношеских трудовых экологических отрядов (с 16 лет) | 2019-2021 гг. |

Чтобы развивать туризм в регионе, необходимо создать условия для пребывания туристов, это стоянки на маршрутах, кемпинги, базы отдыха, банные комплексы. Также важно обеспечить места, где бы люди могли активно отдыхать на природе, должны быть созданы тропы разного уровня сложности, тропы необходимо промаркировать, также важно обеспечить чистоту на выделенных территориях, для этого могут быть созданы трудовые экологические отряды, в основном для студентов, которые хотят подзаработать в летний период.

Чтобы привлечь в район туристов и активизировать население к занятию туризмом, необходима активная информационная поддержка, например, можно предложить медицинским и образовательным учреждениям принять участие в программе в следующей форме: раз в неделю проводить открытые мероприятия, посвященные туризму, например, врач-кардиолог проводит прогулку по тропе здоровья для пенсионеров, во время перерывов на отдых, на стоянках, рассказывает, как вести полезный образ жизни, о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичным образом могут работать специалисты образования, тренеры, инструкторы, учителя. Распространять информацию предлагается через медицинские учреждения, по телевидению, в прессе, сети интернет.

Подпрограмма развития спорта в Чусовском муниципальном районе.

Рассмотрим перечень мероприятий, которые должны быть проведены в рамках  данной подпрограммы в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень мероприятий по развитию спорта в ЧМР

| Направление | Пути реализации | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Оборудование мест для бега, организация открытых занятий ОФП в летнее время | Оборудование нескольких площадок в городе для бега и занятия спортом (образец представлен в приложении В) – 2 (в старом и новом городе) | 2019-2020 гг. |
| Организация занятий по бегу в летнее время | Привлечение тренеров, педагогов физической культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров, вышедших на заслуженный отдых | 2019-2021 гг. |
| Организация занятий по лыжному спорту в зимнее время |  |  |
| Организация субсидируемых занятий для людей пенсионного возраста различными спортивными направлениями | Привлечение студентов спортивных учреждений на летний период (зачет прохождения практики), педагогов спортивных направлений учреждений дополнительного образования |  |
| Пропаганда здорового образа жизни | Подготовка видео материалов, проведение классных часов со школьниками, занятия с дошкольниками, организация общественных лекций для людей любого возраста | 2019 г. |

В области развития спорта необходимо оборудовать места для бега и площадки для организации открытых занятий ОФП в летнее время, в настоящее время такая деятельность активно практикуется в крупных городах, например, в г.Пермь, желающие могут бесплатно позаниматься оздоровительной гимнастикой, улучшить свою физическую подготовку на занятиях ОФП и укрепить организм на занятиях йоги, занятия проходят на базе общественных центров. Также в Перми в летний период работают бесплатные оздоровительные площадки, где жители города дважды в неделю могут заниматься спортом под руководством профессионального тренера. Есть возможность попробовать себя в футболе, теннисе, а также укрепить иммунитет с помощью основной физической подготовки. Записаться на тренировки может любой желающий. Также есть мини-площадки, где проводятся бесплатные тренировки по аэробике, скандинавской ходьбе, регби, также предусмотрен фитнес и оздоровительный бег.  По нашему мнению, такой опыт необходимо перенимать и развивать в малых городах.

Практикуется такой способ занятий – в летний период тренеры фитнес-центра или йога студии проводят их бесплатно, по окончанию летнего периода участникам летних занятий предлагается приобрести абонемент со скидкой. Это выгодно спортивным клубам, так они привлекают к себе внимание, у них расширяется клиентская база, а администрация реализует спортивные мероприятия, не вкладывая в это средства, а только способствуя и сотрудничая с предпринимателями.

Важно также проводить активную работу с населением по продвижению здорового образа жизни, в первую очередь важно добиться вовлечения жителей в спортивные мероприятия, так как одна и ключевых проблем современного человека независимо от его возраста – гиподинамия, люди слишком много времени проводят сидя, что негативно отражается на их здоровье. Необходимо представить гражданам  любого возраста и достатка тренироваться и вести активный образ жизни.

Это позволяет сохранить здоровье, повысить жизненный тонус, продолжительность жизни, ее качество и удовлетворенность территорией проживания.

3.3 Сроки, этапы реализации и финансирование  проекта «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе»

Проект является среднесрочным, его реализация запланирована на период 2019-2021 годы.

Сетевой график проекта — это инструмент, используемый для планирования, составления расписания и мониторинга хода выполнения проекта. Сетевой план разрабатывается на основе информации, собранной для структуризации разбит и представляет графическую схему последовательности плана работ, по проекту. Сетевой график отражает операции проекта, которые необходимо выполнить, логическую последовательность и взаимозависимость этих операций и, в большинстве случаев, время начала и окончания самой продолжительной цепочки операций — критический путь. Сетевой график представляет собой основу информационной системы проекта, которая будет использоваться менеджерами проектов для принятия решений, связанных с управлением временем проекта, его стоимостью и ходом выполнения.

Сетевой план-график проекта «Развитие туризма и спорта на территории ЧМР» представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Сетевой план-график проекта «Развитие туризма и спорта на территории ЧМР»

| № п/п | Мероприятия | Кварталы 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв 19 г. | 2 кв 19 г. | 3 кв 19 г. | 4 кв 19 г. | 1 кв 20г. | 2 кв 20 г. | 3 кв 20 г. | 4 кв 20 г. | 1 кв 21 г. | 2 кв 21 г. | 3 кв 21 г. | 4 кв 21 г. |  | Р | Б | М1 | Ю | М2 | М3 |
| 1 | Подготовка программы развития спорта и туризма в ЧМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  | и | к | и | и |
| 2 | Составление сметы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р | и |  | к |  |  |
| 3 | Подготовка сопутствующих проекту документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  | и | к | и | и |
| 4 | Подготовка и заключение договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк | и |  | и |  |  |
| 5 | Подготовка и проведение семинаров с предпринимателями, туристскими и спортивн. организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк |  |  |  | и | и |
| 6 | Капитальный ремонт и переобустройство под спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк | и | и | и | и | и |
| 7 | Закупка спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк | и | и | и |  |  |
| 8 | Маркировка туристских троп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  | и |  | и | и |
| 9 | Создание инфраструктуры на туристских маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  | и |  | и | и |

Продолжение таблицы 6.

| 10 | Размещение информации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк |  | и |  | и | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение опросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк |  | и |  | и | и |
| 12 | Оформление баннеров, рекламных щитов и растяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк | и | и | и | и | и |
| 113 | Проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк |  | и |  | и | и |
| 114 | Проведение туристических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк |  | и |  | и | и |
| 15 | Проведение итогов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рк |  |  |  |  |  |

Р – руководство, И – исполнение, К – контроль.

Р –руководитель, Б – бухгалтер, М1 и М2 и М3 – менеджеры 1 и 2, Ю – юрист

Финансирование проекта является одним из наиболее важных условий обеспечения эффективности его реализации. Финансирование должно быть направлено на решение двух ключевых задач:

- обеспечение потока инвестиций, необходимого для планомерной реализации проекта;

- снижение капитальных затрат и рисков проекта за счет обеспечения оптимальной структуры инвестиций.

Финансовый план проекта «Развитие туризма и спорта на территории ЧМР» представлен в таблице 7.

Таблица 7 – План ресурсов проекта «Развитие туризма и спорта на территории ЧМР»

| План ресурсов |  | Ресурсы по периодам (год) |  |  |  | Итог (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список ресурсов | Стоимость единицы | 0-й (до реализации) | 1-й (2019) | 2-й (2020) | 3-й (2021) | (Тыс.руб.) |
| Время Подготовка программы развития спорта и туризма в ЧМР Составление сметы проекта Подготовка сопутствующих проекту документов Подготовка и заключение договоров Подготовка и проведение семинаров с предпринимателями, туристскими и спортивными организациями Итого | 150 р/час 150р/час 150р/час 150 р/час 150 р/час | 160 ч 80ч 50 ч 16ч 50 ч 356 | 0 ч 0 ч 50 ч 16ч 50 ч 116 | 0 ч 0 ч 50 ч 16ч 50 ч 116 | 0 ч 0ч 50 ч 16ч 50 ч 116 | 24 12 30 9,6 30 105,6 |
| Материально- технические Капитальный ремонт и переобустройство под спортивные объекты Закупка спортивного инвентаря Маркировка туристских троп Создание инфраструктуры на туристских маршрутах Итого | 350000 руб./ед. 60000 руб./объект 5000 руб./ед. 10000 руб./ед. | 0 0 0 0 | 1 1 2 2 | 1 2 1 1 | 1 2 1 1 | 1050 300 20 40 1410 |

Продолжение таблицы 7.

| Человеческие Руководитель Бухгалтер Менеджеры Итого | 25000 руб. 15000 руб. 15000 руб. | 1 чел. 1чел. 2 чел. 4 чел. | 1 чел. 1чел. 2 чел. 4 чел. | 1 чел. 1чел. 2 чел. 4 чел. | 1 чел. 1чел. 2 чел. 4 чел. | 300 180 360 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационные Поддержка СМИ Опросы граждан (через сайт и анкеты в гос.учреждениях) Оформление баннеров, рекламных щитов и растяжек Итого | 10000 руб./мес. 5000 руб/шт. 7000Руб./ед.в квартал | 1 1 0 | 1 1 6 | 1 1 5 | 1 1 5 | 120 20 112 132 |
| Финансовые Субсидирование деятельности спортивных объектов Финансирование организации спортивных мероприятий Финансирование организации туристических мероприятий Итого | 50000 руб./мес./объект 20000 руб./мероприятие 10000 руб./мероприятие | 0 0 0 | 6 2 2 | 6 1 1 | 4 1 1 | 200 80 40 320 |
| Прочие | 20000 руб. | - | - | - | - | 20 |
| Всего |  |  |  |  |  | 2827,6 |

Таким образом, общий объем финансирования программы по развитию туризма и спорта в ЧМР составляет 2827,6 тыс.руб. за год.

3.4 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты проекта

Целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи.

Рассмотрим целевые индикаторы проекта по развитию туризма и спортав ЧМР (таблица 8).

Таблица 8 - Целевые индикаторы подпрограммы развития туризма и спорта в Чусовском муниципальном районе

| Индикатор | Ед.изм. | Базовый период | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего за период реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест отдыха, кемпингов, банных комплексов на берегу реки | Шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Кол-во троп здоровья | Шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Кол-во маркированных туристических маршрутов | Шт. | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Кол-во современных открытых городских площадок, оборудованных для спорта и ОПФ | Шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кол-во проведенных массовых спортивных и туристических мероприятий | Шт. | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Кол-во проведенных бесплатных занятий | Ед. | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Кол-во проведенных лекций | Ед. | 0 | 24 | 24 | 24 | 72 |

Из данных таблицы следует, что планируется увеличить количество мест отдыха, кемпингов, банных комплексов на берегу реки на 6 штук, также предполагается, что в ЧМР будет разработано и промаркировано 6 туристических маршрутов разной протяженности, количество троп здоровья увеличится с одной до четырех, будет создано две современные открытые городские площадки, оборудованные для спорта и ОПФ. Также будет проведено 8 массовых спортивных и туристических мероприятий, за три года для жителей района будет бесплатно проведено 270 бесплатных занятий спортивной направленности, а также 72 лекции по вопросам здорового образа жизни.

Подводя итоги, отметим, что проект «Развитие спорта и туризма в Чусовском муниципальном районе» направлен на развитие туризма и спорта в ЧМР, привлекает граждан к активной спортивной и туристической деятельности, улучшает экономические показатели района, увеличивается приток денежных средств, улучшает качество жизни и здоровья жителей района, предоставляет возможности проведения досуга и ведения активного образа жизни.

Период реализации проекта: 2019-2021 гг.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств местного, регионального бюджетов, а также спонсорской помощи.

Общий объем финансирования программы по развитию туризма и спорта в ЧМР составляет 2827,6 тыс.руб. за год.

Заключение

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в проведении исследования организации проектной деятельности в Чусовском муниципальном районе на примере проекта «Развитие спорта и туризма в ЧМР».

Чусовской район — административная единица муниципального уровня в Пермском крае Российской Федерации. Административный центр — город Чусовой.

Миграция населения имеет отрицательное сальдо на протяжении последних десяти лет, то есть уезжает из ЧМР больше, чем туда приезжает.

Демографическая ситуация в Чусовском городском поселении остается напряженной в связи с устойчивым сокращением численности постоянного населения, вызванным естественной убылью населения.

Основными причинами миграции населения на территории г. Чусового являлись:

- неблагоприятная экологическая обстановка;

- низкий уровень качества предоставления услуг жилищно-коммунальной сферы;

- низкий уровень развития социальной сферы - здравоохранения, культуры, спорта и туризма;

- ограниченные возможности получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства;

- узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образования;

- ограниченные возможности трудоустройства, в том числе, в связи со слабой диверсификацией экономики.

В связи со сложившейся ситуацией наиболее высокий уровень миграции наблюдался среди молодежи в возрасте от 16 до 20 лет, что сказывается на снижении доли трудоспособного населения. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост доли населения пенсионного возраста.

Таким образом, сложная демографическая ситуация, связанная со старением населения, а также миграцией, оказывает негативное влияние на занятость населения в экономике города и приводит к снижению трудового потенциала.

Основной проблемой в области развития туризма и спорта является недостаточная вовлеченность граждан в спортивную и туристическую деятельность. Итогом данной проблемы является слабая организация предпринимательских способностей граждан, низкое использование потенциала района, низкий уровень двигательной активности жителей района.

Возникновение проблемы также обусловлена отсутствием достаточного числа секций, спортивных объектов и туристских мероприятий, недостаточным финансированием, отсутствием поддержки со стороны органов власти района, высокой степенью изношенности спортивных и туристических объектов, низким развитием инфраструктуры и рядом других проблем.

В ЧМР действует ряд муниципальных программ, направленных на развитие спорта и туризма в районе.

Изучение подпрограмм позволило придти к выводу, что большинство из них направлено на развитие городской среды, обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства, реализацию проектов в городской черте. При этом рекреационный туризм затрагивается только подпрограмме № 5.

В данной подпрограмме поставлено две задачи:

1. Создание и развитие инфраструктуры туристического комплекса ЧМР;

2. Продвижение туристических ресурсов ЧМР и проведение информационно-рекламных мероприятий.

За пять лет реализации подпрограммы предусматривается выделение 10 млн.руб., по 2 млн.руб. в год.

На эти средства предлагается установить знаки туристской навигации (38 штук),  разработать паспорта двух туристических маршрутов (оба в черте города, краеведческие), выпустить несколько информационных материалов в количестве 1000 экземпляров.

По нашему мнению, в программе недостаточно внимания уделяется развитию активного рекреационного туризма.

При этом через Чусовой проходят транзитные автобусные маршруты до Кунгура, Березовки, Губахи, Горнозаводска, Гремячинска.

Территория района имеет разветвленную речную сеть, принадлежащую бассейну реки Кама – это реки Чусовая, Усьва, Вильва, Вижай и множество мелких речек. Основная же рекреационная ось района – это река Чусовая. Её история, а так же живописные, скалистые берега, вдоль которых предпочитают сплавляться туристы, пещеры и гроты представляют собой объекты для активного, познавательного отдыха и водного туризма. Ежегодно на Чусовую приезжают десятки тысяч туристов, чтобы полюбоваться скалами, пещерами, арками, гротами, просто провести время вдали от городской суеты, порыбачить и отдохнуть.

Это необходимо использовать для развития района, однако, в программе в данном направлении практически нет никаких мероприятий.

по мнению специалистов, ЧМР является достаточно привлекательным районом для развития  в нем туризма, при этом эффективность мероприятий администрации в области развития туризма и спорта оценена на среднем уровне. Степень развития спорта и привлечения к нему оценена на 2,8 балла, то есть даже ниже среднего, то есть отмечается недостаточность усилий, несмотря на принятые муниципальные программы.

Основными факторами, сдерживающими развитие туризма Чусовского района, являются:

- неразвитая туристская инфраструктура;

- дефицит гостиниц с современным уровнем комфорта и обслуживания; отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства;

- невысокое качество обслуживания с низким уровнем подготовки кадров;

- небольшая известность Чусовского района за его пределами;

- образ Чусовского района исключительно как промышленного района, неблагоприятного для туризма;

- отсутствие нормативно-правовой базы по развитию туризма на территории района;

- отсутствие механизмов продвижения перспективных туристских направлений территории;

- недостаточное информационное освещение внутриотраслевой деятельности – богатый событийный ряд слабо представлен, информация разрознена и малодоступна для туристов, гостей района, так и для местных жителей;

- незначительное количество туристической и справочной информации;

- слабая развитость сувенирной торговли на местах, а в ряде местностей ее отсутствие;

- отсутствие транспортной инфраструктуры к некоторым туристическим объектам.

В области развития спорта были выделены следующие проблемы:

- изношенная спортивная база;

- недостаток спортивных сооружений и инфраструктуры для занятий спортом;

- недостаток спортивных секций и групп для взрослых;

- отсутствие работы по вовлечению граждан в спорт;

- отсутствие пропаганды спортивного образа жизни.

По нашему мнению, необходимо в области развития туризма уделить больше внимания развитию инфраструктуры для активного и рекреационного туризма, повысить степень информированности о районе, финансировать блоги о туризме в ЧМР, сотрудничать с турфирмами, работающими в области организации туров, разрабатывать маркированные туристические тропы не только для опытных туристов, но и для туристов всех возрастов, в том числе и пенсионеров, т.н. тропы здоровья, организовывать группы здоровья, проводить открытые занятия по ОФП, занятия по продвижению бега, лыжного спорта, спортивной ходьбы.

В области развития спорта необходимо разработать и реализовать несколько инфраструктурных объектов, например, оборудование мест для бега, организация открытых занятий ОФП в летнее время, организация занятий по бегу в летнее время, лыжному спорту – в зимнее, разработка троп здоровья разной дистанции, доступных для любых возрастов, организация субсидируемых занятий для людей пенсионного возраста различными спортивными направлениями, пропаганда здорового образа жизни.

Проект является среднесрочным, его реализация запланирована на период 2019-2021 годы.

Общий объем финансирования программы по развитию туризма и спорта в ЧМР составляет 2827,6 тыс.руб. за год.

Также были выделены индикаторы проекта. Планируется увеличить количество мест отдыха, кемпингов, банных комплексов на берегу реки на 6 штук, также предполагается, что в ЧМР будет разработано и промаркировано 6 туристических маршрутов разной протяженности, количество троп здоровья увеличится с одной до четырех, будет создано две современные открытые городские площадки, оборудованные для спорта и ОПФ. Также будет проведено 8 массовых спортивных и туристических мероприятий, за три года для жителей района будет бесплатно проведено 270 бесплатных занятий спортивной направленности, а также 72 лекции по вопросам здорового образа жизни.

Список использованных источников

- Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. № 1050«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

- Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ;

- Указ губернатора Пермского края от 20.11.2014 № 196 «Об утверждении Положения по управлению «дорожными картами», проектами, программами и непроектными мероприятиями»;

- Указ губернатора Пермского края от 04.09.2012 № 59 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по планированию социально-экономического развития Пермского края»;

- Распоряжение Правительства Пермского края от 03.02.2017 № 20-рп «Об утверждении Положения и составов проектных комитетов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации»;

- Постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 10.01.2018 № 2 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края».

- Андросова В.Е., Равлюк И.В., Шахворостов Г.И. Специфика организации эффективной системы административного управления муниципалитета на основе проектного подхода // Регион: государственное и муниципальное управление. 2016. No 4 (8). С. 1–30.

- Аржанухин С. В., Макович Г. В. Управление проектами в муниципальных образованиях. М.: Академия Естествознания, 2018. – 136 с.

- Астахов Ю.В.,Турьянский В.А. Управление муниципальными проектами: опыт, проблемы, перспективы // Общество: социология, психология, педагогика. - № 9. – 2017. – С.13-16.

- Балашов А.Н., Мироненко Н.В., Холодов В.А., Борисов А.С. Нормативно-правовое регулирование внедрения проектного управления в сфере государственного управления: региональный аспект // Среднерусский вестник общественных наук. - 2016. - № 4. - С. 117-126.

- Берсенёв В.Л., Томильцев А.В., Пыткин А.Н. Ключевые показатели эффективности (kpi) как инструмент оценки эффективности государственных и муниципальных служащих // Журнал экономической теории. Екатеринбург: Изд-во «Ин-т экономики Уральского отделения РАН. 2014. No 1. С. 239-243.

- Здунов А.А. Оценка и согласование показателей эффективности реализации программ социально-экономического развития // Вестник Казанского технологического университета. - № 1. – 2010. – С. 51-55.

- Игнатова А.М. Применение проектного метода в государственном управлении современной России // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.-  2016. - № 1. - С. 176–189.

- Катаева В.И., Межибовская Н.В. Актуализация проектного управления учреждениями культуры в муниципальном образовании // Материалы Ивановских чтений. - 2017. - № 1/2 (11). - С. 165-172.

- Кузнецова Е.С., Богданова А.С. Оценка эффективности проектов в сфере государственного и муниципального управления // Вестник Мурманского государственного технического университета. - 2012. - № 1. - Т. 15. - С. 65-87.

- Михайлова Е.С. Проектная деятельность в муниципальных образованиях // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(64). URL: https://sibac.info/archive/social/5(64).pdf (дата обращения: 27.02.2019)

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. Москва. Стандартинформ. 2011. – 14 с.

- Разу М.Л., Лялин А.М., Бронникова Т.М. Управление проектом. основы проектного управления: учебник. М., 2012. – 165 с.

- Селютина Е.Н., Холодов Е.А. Проектное управление в муниципальных образованиях: проблемы нормативно-правовой регламентации // Вестник Поволжского института управления. - 2017. - № 3. – С. 13-18.

- Синдяшкина Е.Н. Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов // Проблемы прогнозирования. - №4. – 2010. - С. 140-147

- Тиньков И.С. Проектная деятельность в рекреации и туризме // Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. - № 2. – 2016. – С.52-57.

- Харченко К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к практике : учеб. пособие. Белгород, 2009. – 198 с.

- Хлевицкая Е.П., Бояринова И.В. Проектное управление развития внутреннего туризма в муниципальном образовании // Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 1/7. - С. 144-147.

- Шишкина Е.Ю., Вертякова Э.Ф. Сущность понятия «проектная деятельность» и ее особенности // Новая наука: проблемы и перспективы. - № 6. – 2016. – С.123-127.

- Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: www.gks.ru.

- Чусовской муниципальный район.Официальный сайт. Режим доступа: http://www.chusrayon.ru/.

Приложение А - Анкета опроса служащих администрации Чусовского муниципального района

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| Оцените степень привлекательности района для турима | 5 баллов – высокопривлекательный 4 балла – достаточно привлекательный 3 балла – средне привлекательный 2 балла – не привлекательный |
| Оцените эффективность мероприятий администрации в области развития туризма | 5 баллов – высоко эффективны 4 балла – достаточно эффективны 3 балла – средне эффективны 2 балла – низко эффективны |
| Оцените степень развития спорта (инфраструктура, способы привлечения к спорту, наличие секций, спортивных сооружений и т.д.) в ЧМР для жителей района | 5 баллов – высоко развит 4 балла – достаточно развит 3 балла – средне развит 2 балла – неразвит |
| Оцените эффективность мероприятий администрации в области развития спорта в ЧМР | 5 баллов – высоко эффективны 4 балла – достаточно эффективны 3 балла – средне эффективны 2 балла – низко эффективны |

Приложение Б- Анализ заинтересованных сторонпроекта «Развитие туризма и спорта на территории Чусовского муниципального района»

| Группа заинтересованных сторон (лицо) | Какова их выгода | Форма поддержки проекта с их стороны (степень участия) | Адекватный механизм участия (коммуникативные связи) |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление образования администрации Чусовского муниципального района | - развитие туризма и спорта в ЧМР | - содействие в организации спортивных и туристических мероприятий; - привлечение других специалистов для обмена опытом | - частичное финансирование |
| Руководитель проекта | - повышение социального статуса; - приобретение профессиональных навыков и умений | - поиск и отбор необходимой нормативно-правовой базы; - оформление отчетных документов; - изучение нормативных документов; - отслеживание изменений в законодательстве РФ | - доведение до участников проекта нормативных документов; - анализ результатов реализации проекта |
| Начальник отдела развития туризма и спорта администрации ЧМР | - достижение профессиональных целей и задач; - профессиональное признание | - консультации по проекту; - разработка локальных актов в рамках реализации проекта | - организационные вопросы; - консультирование |
| Менеджеры отдела развития туризма и спорта администрации ЧМР | - получение профессионального опыта реализации проектов; - надбавки к заработной плате; - профессиональные достижения | - составление паспорта проекта; - методическое сопровождение; - изучение нормативных документов; - разработка материалов проекта | - вовлечение в разработку практической части проекта |
| Спортивные организации района | - привлечение граждан для участия в спортивной деятельности; - повышение социального статуса - привлечение внимания общественности к развитию спорта в ЧМР - увеличение финансирования | - разработка и включение новых видов практических занятий; - проведение открытых мастер-классов | - вовлечение в разработку практической части проекта; - финансирование |
| Туристические организации района | - привлечение граждан для участия в туристской деятельности; - повышение социального статуса - привлечение внимания общественности к развитию туризма в ЧМР - увеличение финансирования | - содействие в организации и проведении открытых мастер-классов - участие в организации и проведении мероприятий | - вовлечение в разработку практической части проекта; - финансирование |
| Граждане ЧМР | - Улучшение качества жизни, здоровья - Повышение возможностей для проведения досуга, ведения активного образа жизни |  | - Обратный отклик (опросы, отзывы, участие в мероприятиях) |

Приложение В Образец открытой площадки для спортивных занятий и бега

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. Москва. Стандартинформ. 2011. – 3 с.

Шишкина Е.Ю., Вертякова Э.Ф. Сущность понятия «проектная деятельность» и ее особенности // Новая наука: проблемы и перспективы. - № 6. – 2016. – С.123.

Разу М.Л., Лялин А.М., Бронникова Т.М. Управление проектом. основы проектного управления: учебник. М., 2012. – с. 22.

Игнатова А.М. Применение проектного метода в государственном управлении современной России // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.-  2016. - № 1. - С. 176.

Астахов Ю.В., Турьянский В.А. Управление муниципальными проектами: опыт, проблемы, перспективы // Общество: социология, психология, педагогика. - № 9. – 2017. – С.13.

Михайлова Е.С. Проектная деятельность в муниципальных образованиях // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(64). URL: https://sibac.info/archive/social/5(64).pdf (дата обращения: 27.02.2019)

Михайлова Е.С. Проектная деятельность в муниципальных образованиях // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(64). URL: https://sibac.info/archive/social/5(64).pdf (дата обращения: 27.02.2019)

Харченко К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к практике : учеб. пособие. Белгород, 2009. – 133 с.

Аржанухин С. В., Макович Г. В. Управление проектами в муниципальных образованиях. М.: Академия Естествознания, 2018. – 24 с.

Тиньков И.С. Проектная деятельность в рекреации и туризме // Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. - № 2. – 2016. – С.52.

Аржанухин С. В., Макович Г. В. Управление проектами в муниципальных образованиях. М.: Академия Естествознания, 2018. – 25 с.

Андросова В.Е., Равлюк И.В., Шахворостов Г.И. Специфика организации эффективной системы административного управления муниципалитета на основе проектного подхода // Регион: государственное и муниципальное управление. 2016. No 4 (8). С. 4.

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Аржанухин С. В., Макович Г. В. Управление проектами в муниципальных образованиях. М.: Академия Естествознания, 2018. – 38 с.

Берсенёв В.Л., Томильцев А.В., Пыткин А.Н. Ключевые показатели эффективности (kpi) как инструмент оценки эффективности государственных и муниципальных служащих // Журнал экономической теории. Екатеринбург: Изд-во «Ин-т экономики Уральского отделения РАН. 2014. No 1. С. 239.

Берсенёв В.Л., Томильцев А.В., Пыткин А.Н. Ключевые показатели эффективности (kpi) как инструмент оценки эффективности государственных и муниципальных служащих // Журнал экономической теории. Екатеринбург: Изд-во «Ин-т экономики Уральского отделения РАН. 2014. No 1. С. 240.

Здунов А.А. Оценка и согласование показателей эффективности реализации программ социально-экономического развития // Вестник Казанского технологического университета. - № 1. – 2010. – С. 51.

Кузнецова Е.С., Богданова А.С. Оценка эффективности проектов в сфере государственного и муниципального управления // Вестник Мурманского государственного технического университета. - 2012. -№ 1. - Т. 15. - С. 65.

Синдяшкина Е.Н. Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов // Проблемы прогнозирования. - №4. – 2010. - С. 140.

Селютина Е.Н., Холодов Е.А. Проектное управление в муниципальных образованиях: проблемы нормативно-правовой регламентации // Вестник Поволжского института управления. - 2017. - Т. 17. - № 3. – С. 18.

Михайлова Е.С. Проектная деятельность в муниципальных образованиях // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(64). URL: https://sibac.info/archive/social/5(64).pdf (дата обращения: 27.02.2019)

Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: www.gks.ru.

Чусовской муниципальный район. Официальный сайт. Режим доступа: http://www.chusrayon.ru/